## Riesgos
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Industria Licorera de Caldas -2019
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SUBCOMPONENTE | Código Actividad | Código Actividad | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACION | SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2019
Política de Administración de Riesgos de corrupción |  |  | 1.1 | Revisión y ajustes a la política de riesgos de corrupción adoptada por la industria licorera de caldas. | Política anticorrupción revisada y ajustada | mejoramiento y comité coordinador de control interno | 2019-02-01 | 2019-05-30 | Se proyectó la política integral de riesgos; esta se encuentra en revisión para su posterior adopción
| Ya fue cumplida por esta razón no se incorpora en los ajustes del Plan de Acción |  | 1.2 | Difundir la Política de Riesgos de corrupción adoptada por la ILC, internamente y hacia los grupos de interés. | Publicación y divulgación de la política anticorrupción | Profesional Especializada comunicación mejoramiento Lideres de procesos | 2019-01-31 | 2019-06-30 | No se ha realizado la publicación y divulgación porque se encuentra en revisión.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 7522 | 2.1. | Realizar talleres a los procesos sobre los posibles riesgos de corrupción que se puedan materializar y conjuntamente realizar mesas de trabajo para validar y/o actualizar los riesgos de corrupción definidos. | Talleres realizados, validación o actualización de los riesgos de corrupción | Mejoramiento institucional lideres de procesos | 2019-06-01 | 2019-12-30 | Inicialmente se adoptó la guía para la administración de riesgos emanada por el DAFP y paralelamente se analizaron posibles riesgos de corrupción, los cuales entrarán a validación con el equipó gerencial para su aplicación en la vigencia 2020. Por otro lado a los líderes de los procesos del mapa de valor y demás colaboradores asociados a estos, se compartió una guía con la información resumida sobre la administración de riesgos, quedando como constancia la asistencia que reposa en la oficina de Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo.
|  | 7523 | 2.2. | Consolidar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Industria Licorera de Caldas | Mapa de Riesgos de Corrupción de la ILC actualizado | Lideres de Procesos Grupo de Mejoramiento | 2019-02-02 | 2019-12-30 | No se ha realizado la consolidación y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Consulta y divulgación |  | 7524 | 3.1. | Realizar publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web de la Industria Licorera de Caldas | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Profesional Especializada (Comunicación) mejoramiento Técnico Informática | 2019-01-31 | 2019-12-30 | Se encuentra publicado en la página Web de la Industria Licorera de Caldas. Esta actividad esta sujeta a la previa revisión de la propuesta de los riesgos de corrupción por parte del equipo gerencial.
|  | 7525 | 3.2. | Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción de la Industria Licorera de Caldas para conocimiento y control al interior de la entidad | Mapa de riesgos de corrupción difundida y publicada a través de Correo electrónico y medios de Comunicaciones Interna | Lideres de Procesos Profesional Especializada (Comunicación) Técnico Informática | 2019-08-01 | 2019-12-30 | No se ha realizado la divulgación del Mapa de Riesgos porque se encuentra en revisión.

## R. Trámites (hidden)
[7 empty] | Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[16 empty] | Orden: |  | Nacional
[7 empty] | Sector administrativo: |  | Planeación
[16 empty] | Año vigencia: |  | 2017
[7 empty] | Departamento: |  | Bogotá D.C
[7 empty] | Municipio: |  | BOGOTÁ
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividad | DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
[7 empty] | Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable
3014 | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios - Fase II | 100% | 2017-01-01 | 31/12/02017 | 6664 | Acompañar el desarrollo del aplicativo para el registro de solicitudes vía web por parte de los ciudadanos | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigene la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejors tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se adecuaran nuevos canales de comunicación para la atención de PQRS de los ciudadanos, relacionados con el SISBEN | Nuevos canales de atención de PQRS | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Dirección de Desarrollo Social
VersióN No. 2 - 31/08/2017
(*) Es una actividad de las 19 que conforman el producto 3014

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia

## Tramites
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2019
[8 empty] | INICIO | FIN
[8 empty] | de/mm/a | de/mm/a
1 | Solicitud de pases para diferentes eventos patrocinados por la ILC | Promoción y mercado | Distribución controlada, equitativa y transparente de la entrega de pases a los funcionarios, de eventos patrocinados por la ILC | La poca difusión y claridad con los funcionarios sobre el trámite a realizar para la obtención de pases a eventos patrocinados por la ILC, genera en algunas ocasiones mal clima entre colaboradores. | Notificación por parte de la administración de pases obtenidos por cada patrocinio Difusión del número de pases a entregar a funcionarios (se reservan relaciones gerenciales) Constancia de recepción de pases por parte de cada funcionario. | Mejora del clima laboral, percepción interna de transparencia y equidad | Asuntos Corporativos Mercadeo y Ventas | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Se evidencia el cumplimiento de la acción
2 | Trazabilidad de los pagos a proveedores externos | Tecnología | Acceso mediante plataforma tecnológica a la trazabilidad de sus pagos, por parte de proveedores externos y contratistas | Cada contratista y/o proveedor debe acercarse de manera personal o solicitar telefonicamente informacion del estado de sus pagos | Información en línea del estado del pago, a la cual accederian contratista y/o proveedores por medio de un dispositivo electrónico | Agilidad en atención tanto al cliente interno como externo | Gerencia Financiera y Administrativa Informática | 2019-02-01 | 2019-12-31 | La Industria Licorera de Caldas, cuenta con un sistema donde informa de manera oportuna a los proveedores el pago realizado por la empresa. Se evidencian los correos enviados
3 | Asesoría jurídica | Jurídica | Regular la solicitud de asesorías jurídicas a los funcionarios de la ILC | No existe un protocolo claro para solicitar asesoría jurídica | Estructurar el mecanismo por el cual se solicitarán y atenderán asesoría jurídicas para los colaboradores | Agilidad en la atención del cliente interno, y oportunidad en la asesoría jurídica | Oficina jurídica | 2019-02-01 | 2019-06-30 | En el mapa de procesos de la empresa, se evidencia el procedimiento Asesoría Jurídica, que responde a las solicitudes internas y externas de tipo jurídicas.
4 | Préstamo interno de documentos | Administrativo | Sistematizar el préstamo de documentos | El control de préstamo de documentos es manual | Sistematizar y controlar el préstamo de documentos al interior de la ILC | Control de circulación de documentos y disminución de fuga de información y documentos | Informática | 2019-02-01 | 2019-12-31 | El préstamo y control de documentos se realiza a través de la plataforma MOP. La evidencia se encuentra en Archivo y Correspondencia.
5 | Solicitud de Certificados, paz y salvos y desprendibles en línea | Administrativo | Sistematizar la solicitud y recepción de certificados | La solicitud de todo tipo de certificado y desprendibles, es manual y centralizado en un área | Sistematizar el acceso a todo tipo de certificaciones y desprendibles | Oportunidad en el acceso a certificados y desprendibles | Informática Nómina | 2019-02-01 | 2019-12-31 | A través de la herramienta SharePoint de la plataforma Office 365, se puede descargar el desprendible de pago para los colaboradores e la empresa, así como también realizar solicitud de certificaciones laborales.

## Rendicion cuentas
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés. | 3 publicaciones mensuales a través de boletines internos y externos sobre la gestión estratégica de la empresa, y difusión del mismo contenido a través de los medios internos y externos | Comunicación Institucional | Durante el 2019 | Se verifica el cumplimiento.
| 1.2 | Publicación de noticias de interés, campañas publicitarias, estrategias de comunicación referente a RSE en redes sociales corporativas | Actualización permanente de las redes sociales corporativas | Comunicación Institucional Trademarketing Agencias digitales | Durante el 2019 | Se verifica el cumplimiento.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar Rendición de cuentas para el grupo de interés externo (Comunidad en general) | 1 Audiencia pública realizada. | Gestión Estratégica Comunicación institucional Desarrollo humano y calidad de vida | Último trimestre de 2019 | Esta actividad se realizó el día 19 de diciembre en las instalaciones del Club Manizales - sede Centro
| 2.2 | Realizar Rendición de cuentas para el grupo de interés interno (Colaboradores ILC) | 1 Rendición de cuentas realizada en la empresa | Gestión Estratégica Comunicación institucional Desarrollo humano y calidad de vida | Último trimestre de 2019 | En la actividad anterior, se incluyó la participación e invitación a todos los colaboradores de la ILC.
| 2.3 | Realizar rendición de informe ante el grupo de interés Asamblea Departamental | 1 Audiencia pública realizada. | Comité de Gerencia Gestión Estratégica | Primer semestre 2019 | Se verifica el cumplimiento.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar invitación para la participación de la ciudadanía en la audiencia de rendición de cuentas | 1 Invitación realizada a través de diferentes medios de comunicación: página web, periódico local, grabación de cuña radial, redes sociales | Comunicación Institucional | Último trimestre de 2019 | La invitación se realizó de manera oportuna y se hizo difusión en diferentes medios. La evidencia se encuentra en la Oficina de Comunicaciones
| 3.2 | Dar respuesta a las inquietudes manifestadas por los diferentes grupos de interés durante el desarrollo de la audiencia pública, o vía correo electrónico | Inquietudes de los diferentes grupos de interés resueltas oportunamente | Gestión Estratégica | Último trimestre de 2019 - Enero 2020 | El Gerente General dio respuesta de manera verbal a las inquietudes planteadas por diferentes asistentes a la rendición de cuentas, en este mismo espacio.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar encuesta de satisfacción sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado | 1 Encuesta aplicada y posteriormente, tabulada | Gestión Estratégica | Último trimestre de 2019 - Enero 2020 | Se verifica el cumplimiento.

## Atencion ciudadano
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2019
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formalizacion del Sistema Integrado de Gestión SIGO - MIPG | Decaración y consolidación del SIGO - MIPG | Gestión estratégica y Gobierno Corporativo | 2019-12-31 | Mediante Resolucción 449 de 27 de junio de 2019, se da formalización del Sistema Integrado de Gestión de la empresa, SIGO - MIPG
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Modernización planta telefónica | Planta telefónica modernizada | Gerencia administrativa y financiera | 2019-12-31 | En el mes de octubre se realizó modernización de telefonía a los funcionarios con el fin de mejorar la comunicación interna y hacia los diferentes grupos de interés.
| 2.2 | Capacitacion trimestral al personal de vigilancia, relacionado con la actualización y funciones del personal que labora en la ILC | personal capacitado para prestar un buen servicio | Seguridad Industrial - BASC, Servicio al cliente | 2019-12-31 | Las capacitaciones se realizan desde las áreas de Servicio al Cliente y Seguridad Industrial; adicionalmente, la empresa Vigitecol también realiza actualizaciones a sus colaboradores.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Construcción del modelo de Gestión Humana | Modelo de Gestión Humana | Gestión humana | 2019-12-31 | Esta actividad no se culminó; por lo que se tiene proyectado continuar en el año 2020
| 3.2 | Modernización del Sistema de Nómina | Plataforma implementada para la gestión de nómina | Gestión Humana, Gerencia financiera, administrativa e informática | 2019-12-31 | El Sistema de nómina se actualizó a través de la plataforma ERP Dynamics AX
Subcomponente 4 Normativo y Procedimiental | 4.1 | Construcción e implemetación de la política antitrámites | Política antitrámites para la ILC | Servicio al cliente, juridica | 2019-12-31 | La política antitrámites de la ILC se proyectó, con lo que se tiene el borrador de la misma. Se espera el próximo año formalizarla.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Difusión de estrategias gerenciales, administrativas, financieras, comerciales y de mercadeo a la comunidad en General, a través de los diferentes medios de comunicacion locales y regionales | Visibilización por parte de la ciudadanía sobre las estrategias de la ILC | Gerencia General, Administrativa y financiera y Asuntos corporativos. | 2019-12-31 | A través de diferentes medios como prensa, radio y redes sociales, se visibilizaron las estrategias desarrolladas y los resultados obtenidos. El 23 de septiembre se hizo rueda de prensa con los diferentes periodistas de la ciudad, incluyendo tour Licoreros.
| 5.2 | Medición de la atención de peticiones, quejas y reclamos individuales | 1 Informes de medición | Informática, servicio al cliente | 2019-12-31 | Se verifica el cumplimiento. La evidencia se encuentra en la oficina de Servicio al Cliente

## Transparencia y Acceso info
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2019
Subcomponente 1 Lineamientos de Transpa- rencia Activa | 1.1 | Actualizar la información institucional en la página web | Página web institucional actualizad | Ítems publicados / ítems requeridos por el artículo 9° de la Ley 1712 de 2014 | Comunicación Institucional Informática Compras y contratación Gestión Humana Servicio al cliente Gestión Estratégica | Durante el 2019 | Se verifica el cumplimiento de la actividad.
| 1.2 | Presentación a los empleados de la ILC sobre Gobierno Corporativo, comportamiento histórico de la empresa en los últimos 12 años a nivel financiero, y socialización de la Ordenanza 839 de 2018, para que sean replicadores en sus ambientes naturales | 5 reuniones con personal de diferentes niveles de la organización | # de funcionarios participantes en los encuentros | Gerencia General Comunicación institucional Gestión Estratégica | Primer trimestre 2019 | Se verifica el cumplimiento de la actividad.
| 1.3 | Gestionar actualización en el SIGEP de las hojas de vida de los servidores públicos de la entidad y contratistas que aún no lo han hecho | Actualización en el SIGEP | # de Hojas de vida de servidores publicos y contratistas publicados / # total de Hojas de vida de servidores publicos y contratistas | Talento Humano | Primer semestre 2019 | Se verifica el cumplimiento de la actividad.
| 1.4 | Publicar oportunamente en el SECOP los procesos de contratación que realiza la empresa | Actualización y publicación en el SECOP | # de contratos publicados / # de contratos legalizados | Compras y contratación | Durante el 2019 | Se verifica el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transpa- rencia Pasiva | 2.1 | Medir la oportunidad en los tiempos de respuesta a las PQR y solicitudes de los ciudadanos por los diferentes canales de atención | Tiempo de respuesta inferior a 15 días hábiles | Promedio No. de días de respuesta de solicitudes y PQR | Servicio al Cliente | Durante el 2019 | Los tiempos de respuesta se han sujetado a lo dispuesto en la resolución 261 del 15 de marzo de 2016 por la cual se reglamenta el trámite de las peticiones y atención de quejas denuncias reclamos y sugerencias en la Industria Licorera de Caldas, así: Peticiones e Interés Particular y General - Dentro de los 15 días siguientes a la recepción. Petición de Documentos e Información - Dentro de los 10 días siguientes a la recepción. Consulta - Dentro de los 30 días siguientes a la recepción. Peticiones entre autoridades - Dentro de los 10 días siguientes a la recepción. Informes a congresistas - Dentro de los 5 días siguientes a la recepción. Solicitudes Judiciales, Entes de control, superintendencias y demás entidades públicas - En los términos de la solicitud. Reclamos elevados a la ILC - Relativo, de acuerdo al trámite a seguir.
| 2.2 | Elaborar y publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana | 2 informes semestrales | Informes elaborados y publicados | Servicio al Cliente | Durante el 2019 | Se constata el primer seguimiento. Para el segundo seguimiento se publicó el 15 de enero de 2020, de acuerdo con la información con corte al 31 de diciembre de 2019
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | N/A | Gestión estratégica | Segundo Semestre 2019 | Se evidencia cumplimiento. https://ilc.com.co/22/seccion
| 3.2 | Implementar Programa de Gestión Documental en la ILC | Programa de GD implementado | # de programas implementados | Gestión Administrativa y Financiera Archivo y Bienes | Segundo Semestre 2019 | Se realizó el desarrollo de las Tablas de Retención Documental en la empresa, se encuentra pendiente de la aprobación por parte del Archivo General de la Nación.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar un diagnóstico a la página web de la entidad en materia de accesibilidad web, para los años 2018 y 2019. | 1 Informe del diagnóstico de accesibilidad web elaborado | # de errores identificados/# de criterios evaluados | Mejoramiento Institucional | Segundo Semestre 2019 | Se identifica que la empresa dada su naturaleza, tiene restringido el acceso a la pagina web para menores de edad dando cumpliminto a la ley por la clase de productos que elabora para el consumo humano.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Asegurar el monitoreo permanente al contador de la página web para saber, entre otras cosas, la fluctuación que se presenta día a día del número de visitantes, el número de páginas vistas, No. de visitantes por primera vez, No. Páginas vistas por visita, No. de visitantes en línea, entre otros | 3 informes (cada 4 meses) que contengan: número de visitantes al sitio web, tráfico en redes sociales (likes, seguidores) | # de visitantes a la página web # de seguidores en redes sociales | Informática Comunicación institucional | Durante el 2019 | Se cuenta pendiente informe de monitoreo y acceso a la información pública con corte al 31 de diciembre de 2019.

## Iniciativas ad
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Iniciativas Adicionales
COMPONENTE | ESTRATEGIA | OBJETIVO | ACCIONES | RESPONSABLES | FECHA | SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE 2019
INICIATIVAS ADICIONALES | Modelo de Gobierno Corporativo | Implementar y consolidar el modelo de Gobierno Corporativo en la empresa, mediante buenas prácticas encaminadas al propósito de Sostenibilidad y Relevancia | Implementación del Modelo de Gobierno Corporativo Despliegue de GC ante los diferentes grupos de interés Consolidación del Modelo | Colaboradores ILC | Segundo Semestre 2019 | Fue debidamente socializada la Ordenanza 839 del 2018, por medio de la cual se adoptó el modelo corporativo de la ILC. Se formalizó el convenio marco entre la Industria Licorera de Caldas y la Gobernación. Se realizó difusión sobre el Modelo de Gobierno Corporativo y los resultados de la gestión ante los diferentes grupos de interés mediante el programa "Tour Licorero" realizado en las instalaciones de la ILC